## 工作表1
一级功能点 | 二级功能点 | 三级功能点 | 功能描述 | 交付时间
多租户管理 | 前端页面 | 单点登录功能开发 | 实现多租户用户的单点登录功能，用户可以通过信云智的控制台直接跳转到多租户管理平台 | 1 周
|  | 租户管理页面框架开发 |  | 2 周
|  | 租户创建，服务资源配置页面开发 |  | 3 周
|  | 租户资源使用情况监控页面开发 |  | 3 周
|  | 租户角色管理，分配页面开发 |  | 2 周
|  | 租户基本信息页面开发 |  | 1 周
|  | 用户管理页面开发 |  | 2 周
|  | 服务管理页面开发 |  | 3 周
|  | 角色管理页面开发 |  | 1 周
| 服务器端 | 服务管理功能开发 |  | 2 周
|  | 用户接入功能开发 |  | 2 周
|  | 权限管理功能开发 |  | 2 周
|  | 租户管理功能开发 |  | 3 周
|  | 服务端配置管理，框架开发 |  | 2 周
服务适配器 | 大数据平台适配器 | HDFS服务及服务实例开发 |  | 2 周
|  | YARN服务及服务实例开发 |  | 2 周
|  | HBase服务及服务实例开发 |  | 2 周
|  | Hive服务及服务实例开发 |  | 2 周
|  | Kafka服务及服务实例开发 |  | 2 周
| 第三方服务适配器 | Oracle服务及服务实例开发 |  | 4 周
|  | GreenPlum 服务及服务实例开发 |  | 4 周
|  | MongoDB服务及服务实例开发 |  | 4 周
| DF提供的服务适配器 | Neo4j服务及服务实例开发 |  | 4 周
|  | RabbitMQ服务及服务实例开发 |  | 4 周
外部交互 | DACP交互 | 与DACP调用接口开发
| 信云智交互过程 | 租户扩容审批页面开发 |  | 1 周
|  | 租户审批提醒功能开发 |  | 2 周
|  | 与信云智的调用集成 |  | 1 周

## 工作表2
一级功能点 | 二级功能点 | 三级功能点 | 交付时间（第x周）
前端开发－橘云多租户管理平台 | 单点登录功能开发 | 调用中信云用户中心登录认证接口 | 1 | 第1周 | ～ | 6月3日
|  | 信云智控制台跳转到统一管控界面 | 2 | 第2周 | 6月4日 | 6月10日
|  | 橘云多租户管理从统一管控平台无密码登录 | 2 | 第3周 | 6月11日 | 6月17日
|  | 橘云Ambari运维平台从统一管控页面无密码登录 | 2 | 第4周 | 6月18日 | 6月24日
| 租户管理页面框架开发 | 租户管理页面顶级导航栏功能开发 | 2 | 第5周 | 6月25日 | 7月1日
|  | 租户管理页面前端开发框架准备 | 2
|  | 登录页面开发 | 3
|  | 与单点登录服务的集成 | 3
| 统一管控平台开发 | 统一管控平台页面设计 | 2
|  | 统一管控平台页面开发 | 2
|  | 多租户平台管理页面接入 | 3
|  | 运维管理平台页面接入 | 3
|  | 第三方服务运维平台梳理 | 3
|  | 第三方服务运维平台接入 | 4
| 租户资源使用情况监控页面开发 | 租户级的HDFS资源使用信息获取 | 3
|  | 租户级的YARN资源使用信息获取 | 3
|  | 租户级的Hive资源使用信息获取 | 3
|  | 租户级的HBase资源使用信息获取 | 4
|  | 租户级的Kafka资源使用信息获取 | 4
|  | 租户级的Oracle资源使用信息获取 | 4
|  | 租户级的GreenPlum 资源使用信息获取 | 5
|  | 租户级的MongoDB资源使用信息获取 | 5
|  | 租户级的Neo4j资源使用信息获取 | 5
|  | 租户级的RabbitMQ资源使用信息获取 | 5
| 租户角色管理，分配页面开发 | 租户用户列表页面开发 | 2
|  | 租户授权页面开发 | 3
|  | 租户授权时获取云用户中心用户列表功能开发 | 3
| 租户基本信息页面开发 | 租户基本信息展示 | 5
|  | 租户包涵的服务展示 | 5
| 服务管理页面开发 | 服务列表页面开发 | 2
|  | 服务列表页面与后端集成 | 2
|  | 服务添加页面框架开发 | 2
|  | HDFS服务添加页面增强 | 2
|  | YARN服务添加页面增强 | 3
|  | Hive服务添加页面增强 | 3
|  | HBase服务添加页面增强 | 3
|  | Kafka服务添加页面增强 | 3
|  | Oracle服务添加页面增强 | 3
|  | GreenPlum服务添加页面增强 | 4
|  | MongoDB服务添加页面增强 | 4
|  | Neo4j服务添加页面增强 | 4
|  | RabbitMQ服务添加页面增强 | 4
| 角色管理页面开发 | 角色列表页面开发 | 5
|  | 角色列表获取API调用 | 5
服务端开发－橘云多租户管理平台 | 服务管理功能开发 | 服务和服务实例接口定义 | 1
|  | 服务和服务实例接口开发 | 2
|  | 服务管理功能开发 | 2
|  | 服务实例管理功能开发 | 3
| 权限管理功能开发 | 三种角色控制框架设计 | 2
|  | 系统管理员权限控制功能开发 | 2
|  | 项目管理员权限控制功能开发 | 3
|  | 普通用户权限控制功能开发 | 3
| 租户管理功能开发 | 租户接口设计 | 2
|  | 租户接口实现 | 2
|  | 租户查询 | 2
|  | 租户创建 | 3
|  | 租户修改 | 4
| 服务端配置管理，框架开发 | 服务端Web服务器准备 | 4
|  | 服务端开发框架准备 | 4
|  | 服务端代码组织结构设计 | 5
服务适配器开发 | HDFS服务及服务实例开发 | HDFS服务功能开发 | 2
|  | HDFS服务实例功能开发 | 3
|  | HDFS服务REST API实现 | 3
| YARN服务及服务实例开发 | YARN服务功能开发 | 4
|  | YARN服务实例功能开发 | 5
|  | YARN服务REST API实现 | 5
| HBase服务及服务实例开发 | HBase服务功能开发 | 2
|  | HBase服务实例功能开发 | 3
|  | HBase服务REST API开发 | 3
| Hive服务及服务实例开发 | Hive服务功能开发 | 4
|  | Hive服务实例功能开发 | 5
|  | Hive服务REST API实现 | 5
| Kafka服务及服务实例开发 | Kafka服务功能开发 | 4
|  | Kafka服务实例功能开发 | 5
|  | Kafka服务REST API实现 | 5
| Oracle服务及服务实例开发 | Oracle服务功能调研 | 2
|  | Oracle服务实例功能调研 | 3
|  | Oracle服务功能开发 | 3
|  | Oracle服务实例功能开发 | 4
|  | Oracle服务REST API实现 | 5
|  | Oracle服务功能集成 | 5
| GreenPlum 服务及服务实例开发 | GreenPlum服务功能调研 | 2
|  | GreenPlum 服务实例功能调研 | 3
|  | GreenPlum服务功能开发 | 3
|  | GreenPlum 服务实例功能开发 | 4
|  | GreenPlum 服务REST API实现 | 5
|  | GreenPlum服务功能集成 | 5
| MongoDB服务及服务实例开发 | MongoDB服务功能调研 | 2
|  | MongoDB服务实例功能调研 | 3
|  | MongoDB服务功能开发 | 3
|  | MongoDB服务实例功能开发 | 4
|  | MongoDB服务REST API实现 | 5
|  | MongoDB服务功能集成 | 5
| Neo4j服务及服务实例开发 | Neo4j服务功能调研 | 2
|  | Neo4j服务实例功能调研 | 3
|  | Neo4j服务功能开发 | 3
|  | Neo4j服务实例功能开发 | 4
|  | Neo4j服务REST API实现 | 5
|  | Neo4j服务功能集成 | 5
| RabbitMQ服务及服务实例开发 | RabbitMQ服务功能调研 | 2
|  | RabbitMQ服务实例功能调研 | 3
|  | RabbitMQ服务功能开发 | 3
|  | RabbitMQ服务实例功能开发 | 4
|  | RabbitMQ服务RSET API实现 | 5
|  | RabbitMQ服务功能集成 | 5
与DACP调用接口开发 | 与DACP调用接口开发 | 与DACP调用接口沟通 | 1
|  | DACP接口调用 | 2
与信云智交互过程开发 | 提供REST API供信云智调用来获取服务列表 | REST API接口设计 | 1
|  | REST API实现 | 2
| 提供REST API供信云智创建租户 | REST API接口设计 | 2
|  | REST API实现 | 3
| 提供REST API供信云智查询租户 | REST API接口设计 | 3
|  | REST API实现 | 4
| 提供REST API供信云智修改租户 | REST API接口设计 | 4
|  | REST API实现 | 5